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         งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง








อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อนึ่ง  สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงได้มีฝ่ายนโยบายและแผน  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)  สำนักงานปลัด  อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2555 -  2557 )  ประจำปีงบประมาณ  2555  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ  อบต.  เสือหึงซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
สารบัญ
เรื่อง 












 หน้า

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล




 ๑  -  ๔

แบบที่  ๑










     ๕

แบบที่  ๒









            ๖  -  ๑๔

แบบที่  ๓ /๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



       ๑๕  -  ๒๒

ภาคผนวก

แบบที่  ๓ / ๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  อบต.เสือหึงในภาพรวม

    ๑ 

 แบบที่  ๓ / ๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  อบต.เสือหึงในแต่ละยุทธศาสตร์  
 ๒  -  ๔


  
-๑-
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย


สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘   กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

-  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๓
คน

-  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน

๒
คน

-  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง



จำนวน

๒
คน

-  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก



จำนวน

๒
คน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ


ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
-  2  -
ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้
1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามผล  (Monitoring)
การติดตามนั้น  จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Cant  Chart  ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี  มีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน


การประเมินผล  (Evaluation )


การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ



การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ


การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ


การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่
-  3  -



การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร

2.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

3.  ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  มีหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง    โดยมี  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  และประกาศให้ประชาชนทราบ  ต่อไป
-  4  -

วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส  พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรืออื่น ๆ แล้ว  สรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด  ตามที่ตั้งไว้ในแผน
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของโครงการ  นั้น
-๕-

แบบที่  1  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	


	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
      ท้องถิ่น
	(
	

	๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
      จังหวัด
	(
	

	๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
	(
	

	๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
	(
	

	๑๔.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
	(
	

	๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( ความถี่ :  ปีละ  1  ครั้ง )
	(
	


-๖-


แบบที่  ๒  แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ   เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป  หรือ  รายไตรมาส
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
( ๑ )  ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม )

( ๒)  ไตรมาสที่  ๒  (  มกราคม – มีนาคม )
( ๓ )  ไตรมาสที่  ๓ ( เมษายน – มิถุนายน )
( ๔ ) ไตรมาสที่  ๔  ( กรกฎาคม – กันยายน )
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓  ปี

๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๕๕
	ปีที่  ๒  ๒๕๕๖
	ปีที่  ๓  ๒๕๕๗
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ด้านเศรษฐกิจ
	๒๒
	๔,๗๕๐,๐๐๐.-
	๒๒
	4,750,000.-
	22
	4,750,000.-
	66
	14,250,000.-

	2.  ด้านคมนาคม
	๗๕
	55,262,600.-
	38
	35,980,000.-
	28
	34,677,600.-
	141
	125,920,200

	3.  ด้านสังคม
	๒๗
	1,135,000.-
	19
	1,035,000.-
	18
	815,000.-
	64
	2,985,000.-

	4.  ด้านแหล่งน้ำ
	๕๙
	10,860,900.-
	27
	8,189,200.-
	22
	6,870,000.-
	108
	25,920,100.-

	5.  ด้านการเมือง  การบริหาร
	๖๑
	9,454,000.-
	38
	3,759,000.-
	37
	3,559,000.-
	136
	16,772,000.-

	6.  ด้านสาธารณสุข
	๒๒
	3,764,000.-
	19
	2,544,000.-
	18
	2,544,000.-
	59
	8,852,000.-

	7.  ด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม
	๔๒
	3,598,000.-
	35
	3,053,000.-
	35
	3,053,000.-
	112
	9,704,000.-

	8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑๐
	830,000.-
	9
	330,000.-
	8
	430,000.-
	27
	1,590,000.-

	รวม
	๓๑๘
	89,654,500.-
	207
	59,640,200.-
	188
	56,698,600.-
	713
	205,993,300


- ๗  -
4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  ๑  ๒๕๕๕
	ปีที่  ๒  ๒๕๕๖
	ปีที่  ๓   ๒๕๕๗
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ด้านเศรษฐกิจ
	22
	4,750,000.-
	22
	4,750,000.-
	22
	4,750,000.-
	66
	14,250,000.-

	2.  ด้านคมนาคม
	75
	55,262,600.-
	38
	35,980,000.-
	28
	34,677,600.-
	141
	125,920,200.-

	3.  ด้านสังคม
	27
	1,135,000.-
	19
	1,035,000.-
	18
	815,000.-
	64
	2,985,000.-

	4.  ด้านแหล่งน้ำ
	59
	10,860,900.-
	27
	8,189,200.-
	22
	6,870,000.-
	108
	25,920,100.-

	5.  ด้านการเมือง  การบริหาร
	61
	9,454,000.-
	38
	3,759,000.-
	37
	3,559,000.-
	136
	16,772,000.-

	6.  ด้านสาธารณสุข
	22
	3,764,000.-
	19
	2,544,000.-
	18
	2,544,000.-
	59
	8,852,000.-

	7.  ด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม
	42
	3,598,000.-
	35
	3,053,000.-
	35
	3,053,000.-
	112
	9,704,000.-

	8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10
	830,000.-
	9
	330,000.-
	8
	430,000.-
	27
	1,590,000.-


5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ปี  พ.ศ. 2555
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ

	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	ตู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1.

	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล

	เงินอุดหนุนทั่วไป

	110,000.-

	18,160.-
9,895.-
21,878.-


	-  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประดับตกแต่งอาคาร
-  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
-  จัดซื้ออุปกรณ์ประปาซ่อมแซมประปาที่ชำรุด


	24  พ.ย.  55
18  พ.ค.  55  
11  ก.ค.  55

	๕
๕
๕


	2.
	โครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบ้านงิ้ว  จันดี  -  ถนนเลียบคลองพรุตีน  หมู่ที่  3
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	219,900.-
	219,900.-
	แหนมดาวทอง  โดยนายประมาณ  สุขมาก  เลขที่สัญญา  11/2555  ลงวันที่  17  ส.ค.  55
	18  ส.ค.  55  
	30

	3.
	โครงการอาหารเสริม  (นม)
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	544,040.-
	257,7-476.-
	เลขที่สัญญา  5/2555  ลว.  18  พ.ย.  54
	21  พ.ย.  54  
	115

	4.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	830,960.-
	52,000.-
	จัดจ้างทำอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านคชธรรมราช 
	16  ก.ย.  54  
	100


-8  -
	
	
	
	
	
	2/2555  ลว.  3  ต.ค.  2554
	
	

	
	
	
	
	31}200.-
	จัดจ้างทำอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านบางปรง  3/2555  ลว.  3  ต.ค.  2554
	3  ต.ค.  54
	100

	5.
	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ส.อบต.  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง
	รายได้จัดเก็บเอง
	66,000.-
	25,480.-
	นายบัญญัติ  หมอกแก้ว
	16  ส.ค.  55
	1

	6.

	โครงการสงเคราะห์ยังชีพผู้พิการ

	เงินอุดหนุนทั่วไป

	174,000.-

	174,000.-

	อบต.เบิกจ่าย

	3  ต.ค.  54

	12


	7.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	18,000.-
	18,000.-
	อบต.เบิกจ่าย

	1  ต.ค.  54
	12

	8.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	140,000.-
	12,000.-
	จัดซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบแก่พ่อแบบอย่างที่ดี  30/2555  ลว.  22/11/2554
	23  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	30,500.-
	จัดซื้อพลุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  32/2555  ลว.  24/11/2554
	25  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	15,595.-
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  33/2555  ลว.  24/11/2554
	25  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	6,000.-
	จัดจ้างเหมาทำอาหาร  (ข้าวต้มหมู)  34/2555  ลว.  25/11/2554
	25  พ.ย.  54
	1

	
	
	
	
	23,007.-
	จัดซื้อโคมลอยและของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  35/2555  ลว.  25/11/2554
	26  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	17,400.-
	จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องเสียงเวทีพร้อมตกแต่ง  36/2555  ลว.  25/11/2554
	26  พ.ย.  54
	1

	
	
	
	
	18,160.-
	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประดับตกแต่งอาคารซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  31/2555  ลว.24/11/2554
	25  พ.ย.  54
	5

	9.
	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	200,000.-
	2,945.-
	จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน  57/2555  ลว.  21/3/55
	22  มี.ค.  55
	5

	
	
	
	
	7,000.-
	จัดซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชนละรับรองแขก  64/2555  ลว.  30/3/55
	31  มี.ค.  55
	5

	
	
	
	
	43,680.-
	จัดซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อมอบแก่ผู้ร่วมกิจกรรม  66/2555  ลว.  3/04/55
	4  เม.ย.  55
	15


-๙-
	
	
	
	
	30,000.-
	จัดซื้อเหมามโนราห์ทำการแสดง  69/2555  ลว.  4/04/55
	5 เม.ย.  55
	7

	
	
	
	
	20,000.-
	จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องครัว  เครื่องเสียงเวทีพร้อมตกแต่ง  67/2555  ลว.  3//04/2555
	4 เม.ย.  55
	7

	
	
	
	
	20,000.-
	จัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มถวายพระและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  68/2555  ลว.  3/04/55
	4 เม.ย.  55
	8

	10.
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต.เสือหึง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  ของที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
	รายได้จัดเก็บเอง
	18,000.-
	18,000.-
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	31  ม.ค.  55
	1

	11.
	โครงการจัดหาหนังสือให้บริการด้านความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	65,000.-
	62,560.-
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร  1/2555  ลว.  3/10/2554
	3  ต.ค.  54
	364

	12.
	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	96,000.-
	85,190.-
	บริษัท  ทีโอที  จำกัด
	3  ต.ค.  54
	12

	13.
	โครงการเช่าพื้นที่บริการเว็บไซด์ในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซด์และอื่นๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.-
	10,000.-
	จัดจ้างต่อสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ของ  อบต.เสือหึง  79/2555
	18  พ.ค.  54
	10

	14.
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	19,405.-
	3,800.-
	จัดจ้างเหมาติดตั้งสายแลนพร้อมดเดินท่อห้อง  ICT  (สำนักงานปลัดฯ)  76/2555
	2  พ.ค.  55
	5

	
	
	
	
	2,920.-
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (สำนักงานปลัดฯ)  90/2555
	26  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	5,685.-
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (สำนักงานปลัดฯ)  97/2555
	10  ก.ค.  55
	5

	
	
	
	
	5,000.-
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส่วนการคลัง)  98/2555
	10  ก.ค.  55
	5

	15.
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	190,000.-
	39,480.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดฯ  (ครั้งที่  1)  26/2555  ลว.  9  พ.ย.  54  
	10  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	18,784.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ส่วนการคลัง  (ครั้งที่  1)  27/2555  ลว.  9  พ.ย.  54  
	10  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	11,358.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ส่วนโยธา  (ครั้งที่  1)  28/2555  ลว.  9  พ.ย.  55 
	10  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	36,422.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดฯ  (ครั้งที่  2)  45/2555  ลว.  24  ม.ค.  55  
	25  ม.ค.  55
	5


-๑๐-
	
	
	
	
	21,420.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดฯ  (ครั้งที่  3)  58/2555  ลว.  21  มี.ค.  55  
	22 มี.ค.  55
	5

	
	
	
	
	13,810.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดฯ  (ครั้งที่ 4) 91/2555  
	28  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	7,595.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ส่วนการคลัง  (ครั้งที่  2)  92/2555  
	29  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	2,855.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ส่วนโยธา  (ครั้งที่ 2)  93/2555  
	29  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	2,000.-
	จัดจ้างทำบัตรพนักงานและคณะผู้บริหาร  95/2555
	2  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	10,000.-
	ร้านบูรพาเครื่องเขียน

	20  ส.ค.  55
	4

	
	
	
	
	20,095.-
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดฯ  (ครั้งที่ 4)  ที่ 123/2555  ลว.  21  ส.ค.  55  
	21  ส.ค.  55
	4

	16.
	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.-
	20,000.-
	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  25/2555  ลว.  2  พ.ย.  54
	2  พ.ย.  54
	334

	17.
	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.-
	8,650.-
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (ครั้งที่  1)  48/2555  ลว.  2  ก.พ.  55
	3  ก.พ.  55
	5

	
	
	
	
	18,860.-
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (ครั้งที่  2)  62/2555  ลว.  26 มี.ค.  55
	27  มี.ค.  55
	5

	18.
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.-
	450.-
	จัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิลแผนที่แสดงขอบเขต  43/2555  ลว.  20  ธ.ค.  54
	27  ธ.ค.  54
	5

	
	
	
	
	4,600.-
	จัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิลแนวทางปฏิบัติราชการและวิสัยทัศน์จังหวัด  46/2555  ลว.  27  ม.ค.  55
	28  ม.ค.  55
	5

	19.
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,000.-
	2,420.-
	นายทรงวุฒิ  ชูกลิ่น
	27  ส.ค.  55
	5

	20.
	โครงการจัดหาวัสดุเคมี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.-
	16,800.-
	จัดซื้อวัสดุเคมีใช้สำหรับการทำน้ำประปา
	25  มิ.ย.  55
	5

	21.
	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.-
	29,048.-
	จัดซื้ออุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมประปาที่ชำรุด  38/2555  ลว.  16/12/2554
	17  ธ.ค.  54
	5

	
	
	
	
	5,250.-
	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  (สำนักงานปลัดฯ)  55/2555  ลว.  6  มี.ค.  55
	7  มี.ค.  55
	5


-๑๑-
	
	
	
	
	1,400.-
	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  (ส่วนการคลัง)  56/2555  ลว.  6  มี.ค.  55
	7  มี.ค.  55
	5

	
	
	
	
	16,850.-
	จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  24/2555  ลว. 31  ต.ค.  55
	1  พ.ย.  54
	2

	
	
	
	
	14,980.-
	จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  72/2555  ลว. 19  เม.ย.  55
	20  เม.ย.  55
	2

	
	
	
	
	1,000.-
	จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ของ  อบต.
	12  มิ.ย.  55
	5

	
	
	
	
	3,000.-
	ทีซีวิศวกรแอร์คอนโทรล
	8  ส.ค.  55
	2

	22.
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,500.-
	1,700.-
	จัดจ้างถ่ายเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  2554  44/2555  ลว.  24  ม.ค.  55
	25  ม.ค.  55
	5

	23.
	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,100.-
	618.-
	จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงาน  29/2555  ลว.  22  พ.ย.  54
	23  พ.ย.  54
	5

	
	
	
	
	2,405.-
	จัดจ้างถ่ายเอกสารร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2555  39/2555  ลว. 16  ธ.ค.  54
	17  ธ.ค.  54
	5

	24.
	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,000.-
	3,215.-
	จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555  7/2555  ลว. 3  ต.ค.  54
	4  ต.ค.  54
	5

	25.
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก  อบต.เสือหึง
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000.-
	25,000.-
	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
	21  ส.ค.  55
	30

	26.
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.-
	14,400.-
	จัดจ้างทำป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ  อบต.  42/2555  ลว.  20  ธ.ค.  54
	21  ธ.ค.  54
	5

	27.
	โครงการศูนย์สารสนเทศตำบลเสือหึง
	รายได้จัดเก็บเอง
	57,600.-
	57,600.-
	จัดจ้างเหมาบริการดูแลศุนย์การเรียนรู้ชุมชน  5/2555
	3  ต.ค.  54
	365

	28.
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.-
	10,000.-
	77/2555
	4  พ.ค.  55
	5

	29.
	โครงการบรรเทาสาธารณภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป ,รายได้อื่นๆ
	215,000.-
	2,400.-
	จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องสูบน้ำพร้อมผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำ
	10  ก.ค.  55
	5


-๑๒-
	
	
	
	
	1,980.-
	จัดซื้อน้ำมันดีเซลเพื่อสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำบ้านคชธรรมราช  
	10  ก.ค.  55
	5

	30.
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และบรรเทาสาธารณภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	95,000.-
	78,000.-
	นายยุทธนา  คะนึง
	16  ส.ค.  55
	7

	31.
	โครงการถมวัสดุลูกรังถนนสายคูนาโพรงตม  -  คลองเสือหึง  หมู่ที่  ๑
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	127,000.-
	127,000.-
	แหนมดาวทอง
	17  พ.ค.55
	30

	32.
	โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่  4  จากที่พักสายตรวจ  -  บ้านนายนุชิต  หมู่ที่  4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	51,000.-
	51,000.-
	โจมการค้า
	8  ส.ค.55
	30

	33.
	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท  - ถนนหมู่บ้านในสวน หมู่ที่ 7 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	78,500.-
	78,500.-
	แหนมดาวทอง
	2 ก.ค.55
	30

	34.
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  -  บ้านกล้วย   หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	214,800.-
	208,000.-
	หจก.ชูเพ็ชรการโยธา
	4  ก.ย.55
	30


โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ

	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	ตู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1.
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านนายเดโช  -  บ้านนายสมยา  หมู่ที่  5
	รายได้จัดเก็บเอง
	162,500.-
	161,500.-
	หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง
	อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
	30

	2.
	โครงการก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำเค็ม     หมู่ที่  9
	รายได้จัดเก็บเอง
	339,000.-
	295,500.-
	หจก.วิโรจน์การค้า
	อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
	30


โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ

	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	ตู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1.
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองบ้านฉาง  (จากถนน  รพช.  -  นานายมนัส)  หมู่ที่  2
	-
	239,800.-
	-
	-
	-
	-

	2.
	โครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนางเทียบ  -  บ้านนางถ่อง  หมู่ที่  6
	-
	30,000.-
	-
	-
	-
	-


โครงการที่มีการยกเลิก
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ

	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	ตู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


-๑๓--
  โครงการที่มีการเพิ่มเติม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ

	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	ตู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6.  สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามแผนพัฒนา  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100  %

	
	จำนวน
โตรงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โตรงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โตรงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โตรงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โตรงการ
	งบ
ประมาณ

	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	172.0
	77.85
	11.0
	1.43
	2.0
	0.27
	2.0
	0.27
	2.0
	0.27

	2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	22.0
	4.75
	1.0
	1.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00

	3.การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
	91.0
	10.30
	17.0
	2.32
	9.0
	0.88
	9.0
	0.84
	7.0
	0.74

	4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	13.0
	0.83
	1.0
	0.01
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00

	5.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
	60.0
	9.48
	26.0
	1.31
	19.0
	0.64
	19.0
	0.59
	18.0
	0.58


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.  เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา  
     ครอบครัวในชุมชน
	-
	-
	      √

	10,000.-
	-

	2.  เบี้ยยังชีพคนชรา

	      √

	-
	-
	4,443,300.-
	4,443,300.-

	3.  เบี้ยยังชีพคนพิการ
	      √

	-
	-
	540,000.-
	540,000.-

	                    รวม
	-
	-
	-
	4,993,300.-
	4,983,300.-


-  ๑๔  -
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

     
1.  ชื่อโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณไม่ตรงกับโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  รายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางการเงิน  จึงต้องขอความร่วมมือไปยังส่วนการคลัง  อาจเกิดความคลาดเคลื่อนบ้างในส่วนที่เป็นรายงานทางการเงิน

3.  ในการตั้งงบประมาณกำหนดในภาพรวมไว้กว้าง  ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อจัดเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. ในการตั้งงบประมาณ  ชื่อโครงการควรเป็นชื่อโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ควรเสนอชื่อบุคลากรในส่วนการคลังเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการรายงานทางการเงิน
3. ในการตั้งงบประมาณด้านที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานควรมีรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
-๑๕-

คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
             1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


:   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
             2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน



:  วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ  พ.ศ.2555
            3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฎอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	172
	11

	2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	22
	1

	3.  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
	91
	17

	4.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	13
	1

	5.  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
	60
	26

	                                                    ร้อยละ
	
	15.64


-๑๖-
ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน


4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	20
	56.66
	23.33

	2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	26.66
	54.66
	18.66

	3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	32.66
	60.66
	6.66

	4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	16.66
	50.66
	32.66

	5.  ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	28.66
	3.33
	8

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	25.33
	34.66
	10

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	23.33
	60
	16.66

	8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	36.66
	58.66
	4.66

	9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	30
	52.66
	17.33

	สรุปรวม
	26.66
	47.99
	15.32


หมายเหตุ:  คิดเป็นร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการตอบแบบสอบถามที่ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
-17-

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
  

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.6

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.3

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.9

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.9

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.1

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.1

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.5

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.2

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.3

	ภาพรวม
	8.4



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	-  จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง
	สาย
	15
	20
	+5

	-  จำนวนระบบประปาที่ได้รับการขยายเขต
	หมู่บ้าน
	-
	1
	+1

	-  จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการซ่อมแซม
	ดวง
	-
	36
	+36

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-18-
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.5

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.2

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.5

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.7

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.9

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.7

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.3

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.1

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.3

	ภาพรวม
	8.0



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	-  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ครัวเรือน
	400
	550
	+150

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-19-
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.2

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	6.9

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.1

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	6.8

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.1

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.3

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.2

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.3

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.3

	ภาพรวม
	6.9



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม / ลด

	-  จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม  (นม)  ,  อาหารกลางวัน
	คน
	-
	358
	358

	-  จำนวนผู้สูงอายุ  ,  ผู้พิการ  ,  ผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
	คน
	-
	549
	549

	-  จำนวนสาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการอุดหนุน
	หมู่บ้าน
	-
	10
	10

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-20-
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.1

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.9

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.9

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.5

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.4

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	9.2

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.6

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.1

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.7

	ภาพรวม
	8.6



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม / ลด
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.1

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.2

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.0

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	6.6

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.5

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.3

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.1

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.1

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.1

	ภาพรวม
	6.8



2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม / ลด
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเกิดการล่าช้าเนื่องจากระบบราชการ
4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่
4.3 ทรัพยากรด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร
4.4 บุคลากรประจำยังมีไม่เพียงพอในการบริการประชาชนและในการปฏิบัติหน้าขององค์กร
4.5 โครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้บรรจุโครงการไว้ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีน้อยทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
ภาคผนวก
-  แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือ   
   หึงในภาพรวม
-  แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือ   
   หึงในแต่ละยุทธศาสตร์
-1-
	แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงในภาพรวม




องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงทุกหมู่บ้านในตำบลเสือหึง  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  และได้รวบรวมผลการสำรวจจากผู้ที่ตอบแบบประเมินฯในแต่ละระดับความพึงพอใจ  สรุปได้ดังนี้
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงในภาพรวม
	
ประเด็น
	พอใจมาก
(คน)
	พอใจ
(คน)
	ไม่พอใจ
(คน)

	1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	20
	50
	30

	2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	40
	60
	25

	3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	35
	70
	20

	4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	25
	63
	48

	5.  ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	18
	38
	12

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	30
	52
	10

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	45
	60
	27

	8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	35
	58
	40

	9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	30
	78
	32
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	แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงในแต่ละยุทธศาสตร์




องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงทุกหมู่บ้านในตำบลเสือหึง  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  และได้รวบรวมผลการสำรวจจากผู้ที่ตอบแบบประเมินฯในแต่ละระดับความพึงพอใจ  สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน/คน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	85

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	100

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	150

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	250

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	300

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	350

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	250

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	600


-๓-
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน/คน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	75

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	200

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	150

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	350

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	400

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	360

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	550

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	700


ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน/คน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	80

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	200

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	100

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	300

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	200

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	380

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	650

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	800


-4-
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน/คน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	120

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	200

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	250

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	300

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	200

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	500

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	250

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	900


ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี



1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน/คน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	300

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	500

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	550

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	650

	5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	750

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	460

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	580

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	950



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕
..............................................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ซึ่งได้ดำเนินการประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น
ในการนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
                          (นายดุสิต  ไทรทอง)
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ


ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
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